## Plan
id | order | role | phase | data_condition | branch | depends_on | action | steps | expected | status | evidence | note
R5-01 | 1 | owner | サインアップ | 未登録の qa-*@example.com | happy |  | 本番で新規登録する | 1. /signup を開く 2. メール (qa-<乱数>@example.com)・パスワード・表示名を入れる 3. 利用規約とプライバシーポリシーに同意する 4. 「登録」を押す | 登録が成立し、保護画面 (/t-uc-35 または /projects) に遷移する。401 にならない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260904 | 同上: 画面から登録して保護画面まで到達 (first-run.e2e.ts)。本番は GAP-327/328 未反映のため未実施 — 反映後に再測
R5-02 | 2 | owner | ウォークスルー | 登録直後 | happy | R5-01 | 登録直後のウォークスルーを最後まで進める (正本 TUC35-901) | 1. 登録直後に /t-uc-35 が出ることを見る 2. 3 ステップを進める 3. 最後の「完了」を押す 4. 中の画面へ入る | 登録直後に /t-uc-35 が出る。最後に「完了」があり、押すと中の画面へ。以後は出ない (localStorage atelier_walkthrough_done) | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260904 | 本番同等スタック (web+API+実 PG+実ブラウザ) で実測: 登録直後に /t-uc-35、最後に「完了」、押すと中の画面へ、atelier_walkthrough_done=1 で以後出ない。e2e first-run.e2e.ts が固定。本番再測は次デプロイ後
R5-03 | 3 | owner | サインイン後 | サインイン済 | permission | R5-01 | セッション JWT が JS から読めないことを確かめる (正本 SA01-901 / SA01-907) | 1. サインイン済の状態で console から document.cookie を読む 2. ブラウザの cookie 一覧で atelier_access の httpOnly / sameSite / secure を見る | document.cookie に atelier_access が出ない。cookie 一覧では HttpOnly ✓ / SameSite=Lax / Secure ✓ | FAIL | .qa/e2e-journey/evidence-20260904/prod-session-routes.md | 本番実測 (prod pre-launch): POST/DELETE /api/session と GET /api/session/token が全て 307 → /signin。cookie を保存する口そのものが middleware の門の内側にあり、HttpOnly cookie が発行されない。GAP-327 として修正 + 回帰 4 本。次デプロイ後に再測。
R5-04 | 4 | owner | ワークスペース作成 | ワークスペース未作成 | validation | R5-02 | ワークスペース名を空のまま送信して、理由が出ることを確かめる (正本 SB01-901) | 1. ワークスペース作成の入力を空のままにする 2. Enter または「作成」を押す 3. 画面に出る文言と、POST /workspaces が飛んでいないことを見る | 「ワークスペース名を入力してください。」が alert で出て、POST /workspaces は呼ばれず一覧は増えない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260904 | 同上: 空のワークスペース名で「ワークスペース名を入力してください。」が出て POST /workspaces は飛ばない
R5-05 | 5 | owner | サインアウト | サインイン済 | isolation | R5-03 | サインアウトで HttpOnly cookie が確実に消えることを確かめる (正本 SA01-908 / G-14) | 1. サインアウトする 2. cookie 一覧を見る 3. /projects を開く | atelier_access が消えており、/projects は /signin に跳ね返る | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260904 | 同上: サインアウトで cookie が消え /projects は /signin に戻る。e2e signin-roundtrip.e2e.ts が固定
R5-06 | 6 | owner | 後片付け | 検証用アカウント | cleanup | R5-05 | 検証で作ったアカウントを論理削除する | 1. 再サインイン 2. 退会 (POST /auth/account/delete) を実行 3. 以後サインインできないことを見る | 退会が受け付けられ、同じ資格情報でサインインできない (本番に検証データを残さない) | SKIP | .qa/e2e-journey/evidence-20260904/prod-session-routes.md | SKIP: R5-01 が BLOCKED でアカウントを作っていないため、後片付けの対象が無い (本番に検証データを残していない)。

## Roles
role | how_to_enter | goal | provides | consumes

## Summary
project | Atelier
total | 6
PASS | 4 | 67%
FAIL | 1 | 17%
BLOCKED | 0 | 0%
TODO | 0 | 0%
SKIP | 1 | 17%
DONE? | NO