## フロー一覧
群 | ID | フロー | 主なロール | 分岐 | ステップ | 済 | 進捗 | 状態 | 実行場所 | 依存
第0群 土台
| J00 | 空の状態から初回起動・最初の運営を作る | 運営 | 0件・未設定 / 正常系 | 4 | 0 | 0/4 | 未着手 | この環境 | —
| J01 | 運営が既定デザインテンプレを用意する | 運営 | 正常系 / 競合・凍結 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | Mac (AI 実行) | J00
| J02 | 運営が AI 社員テンプレとスキルを整える | 運営 | 権限 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J00
| J03 | 運営が法務文書を改訂し、現行版を切り替える | 未サインイン / 運営 | 正常系 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J00
第1群 入口
| J10 | 新規登録 → 同意 → ワークスペース作成 → 着地 | オーナー | 入力エラー / 権限 / 正常系 | 6 | 0 | 0/6 | 未着手 | この環境 | J03
| J11 | サインアウト → 再サインイン → 状態が残っている | オーナー | 権限 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J10
| J12 | 規約が新版になった → 帯が出る → 同意する | オーナー | 取消・拒否 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J03, J10
| J13 | パスワードを忘れた → 再設定 → 旧セッションが死ぬ | オーナー | 権限 / 正常系 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J10
第2群 R-T08
| J20 | 招待を発行する → クライアントが招待リンクで入る | オーナー / クライアント | 入力エラー / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J30
| J21 | クライアントが自分の案件だけ見える | クライアント | 正常系 | 1 | 0 | 0/1 | 未着手 | この環境 | J20
| J22 | クライアントが他人の案件へ越境できない | クライアント | 越境の遮断 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J21
| J23 | クライアントがコメントし、社内に届く | オーナー / クライアント | 正常系 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J21
| J24 | 招待の期限切れ・失効が正しく効く | オーナー | 上限・期限 / 取消・拒否 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J20
第3群 案件を回す
| J30 | 案件を作る → 工程が用意される → 工程を進める | オーナー | 正常系 / 競合・凍結 | 4 | 0 | 0/4 | 未着手 | この環境 | J10
| J31 | メンバーを招待する → 権限どおりに使える | オーナー / メンバー | 権限 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J30
| J32 | 承認待ちを承認する / 却下する | オーナー | 取消・拒否 / 正常系 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J30
| J33 | 既存案件を途中から取り込む | オーナー | 入力エラー / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | Mac (AI 実行) | J30
| J34 | 議事録をアップロード → 文字起こし → 採用 | オーナー | 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J30
| J35 | ナレッジを貯める → 検索で引ける → 昇格する | オーナー | 正常系 / 越境の遮断 | 4 | 0 | 0/4 | 未着手 | この環境 | J30
第4群 AI が仕事をする
| J40 | 本人の PC を繋ぐ → 未接続時の案内が正しい | オーナー | 0件・未設定 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J10
| J41 | チャットで相談 → 文脈が効く → 成果物になる | オーナー | 入力エラー / 正常系 | 6 | 0 | 0/6 | 未着手 | Mac (AI 実行) | J30, J40
| J42 | 承認モードで危険な操作が止まる | オーナー | 取消・拒否 / 権限 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | Mac (AI 実行) | J40
| J43 | 混雑しても断られず順番待ちになる | オーナー | 上限・期限 / 入力エラー / 取消・拒否 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | Mac (AI 実行) | J40
第5群 お金と出口
| J50 | 有料プランに申し込む | オーナー | 正常系 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J10
| J51 | 解約する → 期間末まで使える | オーナー | 0件・未設定 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J50
| J52 | 退会する → 30 日猶予 → 復元できる | オーナー | 権限 / 正常系 | 3 | 0 | 0/3 | 未着手 | この環境 | J10
第6群 運営が見る
| J60 | 運営が健全性・混雑実績を見て気づける | 運営 | 正常系 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J00, J43
| J61 | 運営が監査ログで「誰が何をしたか」を追える | 運営 | 正常系 / 越境の遮断 | 2 | 0 | 0/2 | 未着手 | この環境 | J32

## 第0群 土台
ID | ロール | 分岐 | やること | 操作手順 | これが出れば成功 | 状態 | 証拠 | 備考
J00 | 空の状態から初回起動・最初の運営を作る
J00-01 | 運営 | 0件・未設定 | 空のデータベースで起動して壊れないことを見る | 1. 全テーブルを空にする 2. アプリを開く 3. 主要画面を順に開く | 500 や白画面にならず、空の状態として表示される。空だからと例外で落ちない | TODO |  | 場所=cloud
J00-02 | 運営 | 0件・未設定 | 空の状態でサインインを試みる | 1. 存在しないアカウントでサインインする | 例外ではなく「該当なし」として正しく断られる。存在の有無が漏れない | TODO |  | 場所=cloud
J00-03 | 運営 | 正常系 | 最初の運営アカウントを作る | 1. 初期構築の手順を実行 2. できた運営でサインイン | 運営としてサインインでき、運営画面に入れる。「認証はできるが権限が無い」で詰まらない | TODO |  | 場所=cloud
J00-04 | 運営 | 正常系 | seed だけで素にサインインできるか確かめる | 1. 全テーブルを空にする 2. seed のみ実行 (手で足さない) 3. seed のアカウントでサインイン | 手動補正なしでサインインが成立する。seed が必須項目 (パスワード等) を落としていない | TODO |  | 場所=cloud / seed 済み DB では原理的に出ないバグ
J01 | 運営が既定デザインテンプレを用意する
J01-01 | 運営 | 正常系 | 運営が既定デザインテンプレを作る | 1. 運営画面 → 既定テンプレ 2. 種類を選ぶ 3. 指示を書いて作成 | 版が 1 つ生まれ、プレビューに出る | TODO |  | 場所=mac
J01-02 | 運営 | 正常系 | 作った既定が新しいワークスペースに継承される | 1. 新しいワークスペースを作る 2. テンプレ画面を開く | 運営の既定が最初から入っている | TODO |  | 場所=mac
J01-03 | 運営 | 競合・凍結 | 運営が既定を直しても、利用者の上書きを壊さない | 1. 利用者側で上書きする 2. 運営側で既定を改訂する 3. 利用者側を見る | 上書き済みの見た目は変わらない。勝手に上書きし返さない | TODO |  | 場所=mac
J02 | 運営が AI 社員テンプレとスキルを整える
J02-01 | 運営 | 正常系 | 運営が AI 社員テンプレを 1 件 追加・編集・削除する | 1. 運営画面 → AI 社員テンプレ 2. 追加 → 編集 → 削除 | 各操作が一覧に反映され、削除したものが復活しない | TODO |  | 場所=cloud / 「整備済みを確認」で済ませず実際に 1 件回す
J02-02 | 運営 | 正常系 | 運営がスキルを追加し、AI 社員に装着する | 1. スキル管理で追加 2. AI 社員に装着 3. 装着状態を確認 | 装着が一覧に出て、対象の AI 社員から参照できる | TODO |  | 場所=cloud
J02-03 | 運営 | 権限 | スキル本文が利用者側に漏れないことを見る | 1. 一般利用者でスキル関連の画面/API を触る 2. 配布物を検査する | スキル本文が読めない。画面側 JS にも含まれない | TODO |  | 場所=cloud / R-T06
J03 | 運営が法務文書を改訂し、現行版を切り替える
J03-01 | 運営 | 正常系 | 運営が法務文書を改訂し、現行版を切り替える | 1. 新しい版を用意 2. 旧版の現行フラグを外す 3. 新版を現行にする | 現行が 1 件だけになる。旧版は消えず残る | TODO |  | 場所=cloud / 順序を誤ると一意制約で失敗する
J03-02 | 未サインイン | 正常系 | 公開ページに新しい版が出る | 1. 未サインインで規約/プライバシー/特商法を開く | 改訂した内容が読める。ダミーの連絡先や存在しないプランが残っていない | TODO |  | 場所=cloud

## 第1群 入口
ID | ロール | 分岐 | やること | 操作手順 | これが出れば成功 | 状態 | 証拠 | 備考
J10 | 新規登録 → 同意 → ワークスペース作成 → 着地
J10-01 | オーナー | 入力エラー | 登録フォームの入力エラーを一つずつ出す | 1. 未入力で送信 2. 不正な形式のメールで送信 3. 7 文字のパスワードで送信 4. パスワード確認を不一致にして送信 5. 同意にチェックせず送信 | 各ケースで日本語のエラーが出て送信されない。英語の既定メッセージが出ない | TODO |  | 場所=cloud / GAP-210
J10-02 | オーナー | 権限 | 同意しなければサーバー側でも拒否されることを見る | 1. 画面の検証を回避して同意なしで送信する | サーバーが拒否する。画面だけの防御になっていない | TODO |  | 場所=cloud
J10-03 | オーナー | 正常系 | 正しく入力して新規登録する | 1. 全項目を正しく入力 2. 同意にチェック 3. 送信 | 登録が通り、サインイン画面から抜けて中の画面に着地する | TODO |  | 場所=cloud
J10-04 | オーナー | 正常系 | 同意記録が「読んだ版」で残っていることを確かめる | 1. データベースの同意記録を見る 2. 現行の法務文書の版と突き合わせる | 記録された版が現行版と一致する。登録日など別の値になっていない | TODO |  | 場所=cloud / GAP-210
J10-05 | オーナー | 正常系 | ワークスペースが無い状態で行き止まりの入り口が出ていないことを見る | 1. 登録直後の画面を見る | サイドバー・検索・通知など、押しても何も起きない導線が出ていない | TODO |  | 場所=cloud / GAP-207
J10-06 | オーナー | 正常系 | ワークスペースを作る | 1. 名前を入れて作成 | 再読み込みせずにサイドバーとワークスペース名が出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-207
J11 | サインアウト → 再サインイン → 状態が残っている
J11-01 | オーナー | 正常系 | サインアウトする | 1. アバターを押す 2. サインアウトを押す | サインイン画面に着地し、cookie と手元の文脈が消える | TODO |  | 場所=cloud / GAP-209
J11-02 | オーナー | 権限 | 出た後に中へ戻れないことを見る | 1. 中の画面の URL を直接開く 2. 古い更新用トークンで再取得を試みる | サインインへ戻される。古いトークンも通らない | TODO |  | 場所=cloud / GAP-209
J11-03 | オーナー | 正常系 | 同じ人で入り直すと作ったものが残っている | 1. 同じメールとパスワードでサインイン 2. ワークスペースと案件を見る | 作ったものが残っている | TODO |  | 場所=cloud
J12 | 規約が新版になった → 帯が出る → 同意する
J12-01 | オーナー | 正常系 | 規約が新版になったら帯が出る | 1. 現行版を新しくする 2. サインインして画面を見る | 「更新しました。同意をお願いします」の帯が出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-206
J12-02 | オーナー | 正常系 | 本文を読んでから同意する | 1. 「利用規約を読む」を押す 2. 戻って「同意する」を押す | 帯が消え、再読み込みしても出ない。旧版の記録は消えず新版が増える | TODO |  | 場所=cloud / GAP-206
J12-03 | オーナー | 取消・拒否 | 「あとで」は同意にならないことを見る | 1. 帯を閉じる 2. 同意状態を確認する | 同意していない扱いのまま。版が変わればまた出る | TODO |  | 場所=cloud
J13 | パスワードを忘れた → 再設定 → 旧セッションが死ぬ
J13-01 | オーナー | 正常系 | パスワードを再設定する | 1. 再設定を要求 2. 受け取ったもので新しいパスワードを設定 | 新しいパスワードでサインインでき、古いパスワードでは入れない | TODO |  | 場所=cloud
J13-02 | オーナー | 権限 | 再設定で古いセッションが死ぬことを見る | 1. 再設定前の更新用トークンで再取得を試みる | 通らない。パスワードを変えたのに古いセッションが生き続けない | TODO |  | 場所=cloud / GAP-209 で見つけた回帰

## 第2群 R-T08
ID | ロール | 分岐 | やること | 操作手順 | これが出れば成功 | 状態 | 証拠 | 備考
J20 | 招待を発行する → クライアントが招待リンクで入る
J20-01 | オーナー | 正常系 | クライアント招待を発行する | 1. 招待管理を開く 2. 相手のメールを入れて発行 | 招待が一覧に出て、リンクが得られる | TODO |  | 場所=cloud
J20-02 | クライアント | 正常系 | クライアントが招待リンクで入る | 1. 招待リンクを開く 2. 表示名を入れ、2 種の同意にチェック 3. サインイン | クライアント用の画面に入れる。社内用の cookie とは別系統である | TODO |  | 場所=cloud / R-T08
J20-03 | クライアント | 入力エラー | 同意しないと入れないことを見る | 1. 同意にチェックせずサインイン | 拒否される | TODO |  | 場所=cloud
J21 | クライアントが自分の案件だけ見える
J21-01 | クライアント | 正常系 | クライアントが自分の案件だけ見える | 1. 進捗・成果物・モックを見る | 自分の案件の内容が読める。社内専用の情報 (原価/他案件/内部メモ) が出ない | TODO |  | 場所=cloud / R-T08
J22 | クライアントが他人の案件へ越境できない
J22-01 | クライアント | 越境の遮断 | **他人の案件へ越境できない** | 1. 別の案件の ID を直接指定して開く 2. 別案件のコメント投稿を試みる | 参照も投稿も拒否される。1 件も他人の情報が出ない | TODO |  | 場所=cloud / R-T08 致命級。ここが破れたら公開不可
J22-02 | クライアント | 越境の遮断 | クライアントのトークンで社内 API を叩けないことを見る | 1. クライアント用トークンで社内向けの口を叩く | 拒否される。系統をまたげない | TODO |  | 場所=cloud / R-T08
J23 | クライアントがコメントし、社内に届く
J23-01 | クライアント | 正常系 | クライアントがコメントする | 1. 成果物にコメントを書いて送る | コメントが自分の画面に出る | TODO |  | 場所=cloud
J23-02 | オーナー | 正常系 | 社内側にそのコメントが届く | 1. 社内の画面で該当の成果物を見る | クライアントのコメントが、誰のものか分かる形で出ている | TODO |  | 場所=cloud
J24 | 招待の期限切れ・失効が正しく効く
J24-01 | オーナー | 上限・期限 | 期限切れの招待が使えないことを見る | 1. 期限切れの招待リンクを開く | 入れず、期限切れであることが日本語で分かる | TODO |  | 場所=cloud
J24-02 | オーナー | 取消・拒否 | 招待を失効させると入れなくなる | 1. 招待を失効させる 2. そのリンクで入ろうとする | 入れない。既に入っている人のアクセスも断たれる | TODO |  | 場所=cloud

## 第3群 案件を回す
ID | ロール | 分岐 | やること | 操作手順 | これが出れば成功 | 状態 | 証拠 | 備考
J30 | 案件を作る → 工程が用意される → 工程を進める
J30-01 | オーナー | 正常系 | 案件を作る | 1. 案件一覧で新規作成 2. 名前を入れて保存 | 一覧に出て、開ける | TODO |  | 場所=cloud
J30-02 | オーナー | 正常系 | 案件を作ると工程が用意されている | 1. 工程画面を開く | 9 工程が並び、先頭が進行中になっている | TODO |  | 場所=cloud
J30-03 | オーナー | 正常系 | 工程を進める | 1. 進行中の工程で「完了して次へ」を押す | 次の工程が進行中になり、前の工程が完了になる。画面とデータの両方で一致 | TODO |  | 場所=cloud
J30-04 | オーナー | 競合・凍結 | 確定した工程が凍結されることを見る | 1. 確定済みの工程を後から変えようとする | 変えられないか、変えるには明示の操作が要る。黙って書き換わらない | TODO |  | 場所=cloud
J31 | メンバーを招待する → 権限どおりに使える
J31-01 | オーナー | 正常系 | メンバーを招待する | 1. メンバー招待を発行 | 招待が一覧に出る | TODO |  | 場所=cloud
J31-02 | メンバー | 正常系 | メンバーが入って作業できる | 1. 招待から参加 2. 案件とタスクを見る | 参加でき、割り当てられた範囲が見える | TODO |  | 場所=cloud
J31-03 | メンバー | 権限 | メンバーが権限外の操作をできないことを見る | 1. ワークスペース設定や課金を開く | 権限が無いことが日本語で分かる。白画面や生のエラーにしない | TODO |  | 場所=cloud
J32 | 承認待ちを承認する / 却下する
J32-01 | オーナー | 正常系 | 承認待ちを承認する | 1. 承認待ちを開く 2. 1 件承認する | 一覧から消え、データ上も承認済みになる | TODO |  | 場所=cloud
J32-02 | オーナー | 取消・拒否 | 承認待ちを却下する | 1. 1 件却下する | 却下として記録され、承認済みと区別できる | TODO |  | 場所=cloud
J33 | 既存案件を途中から取り込む
J33-01 | オーナー | 正常系 | 既存の資料をまとめて取り込む | 1. 取り込み画面でファイルを複数選ぶ 2. 実行 | 各ファイルの結果が出て、どこへ仕分けられたか分かる | TODO |  | 場所=mac
J33-02 | オーナー | 入力エラー | 壊れたファイルが黙って捨てられないことを見る | 1. 正常 1 件 + 壊れ 1 件で実行 | 壊れた方は理由つきで残り、正常な方は取り込まれる | TODO |  | 場所=cloud
J33-03 | オーナー | 正常系 | 提案された工程を確定して現在地を合わせる | 1. 提案にチェック 2. 適用 | 確定した工程だけが進む。確定していないものは動かない | TODO |  | 場所=mac
J34 | 議事録をアップロード → 文字起こし → 採用
J34-01 | オーナー | 正常系 | 議事録の音声をアップロードする | 1. 議事録画面でファイルを選ぶ 2. アップロード | アップロードが完了し、処理中であることが分かる | TODO |  | 場所=cloud
J34-02 | オーナー | 正常系 | 文字起こしの結果が出る | 1. 完了を待って結果を見る | 本文が読める | TODO |  | 場所=mac
J34-03 | オーナー | 正常系 | 議事録から決まったことを採用する | 1. 採用する項目を選んで反映 | タスクや工程に反映され、元の議事録から辿れる | TODO |  | 場所=mac
J35 | ナレッジを貯める → 検索で引ける → 昇格する
J35-01 | オーナー | 正常系 | ナレッジを 1 件 作成・編集・削除する | 1. 作成 → 編集 → 削除 | 各操作が一覧に反映され、削除したものが復活しない | TODO |  | 場所=cloud
J35-02 | オーナー | 正常系 | ナレッジが検索で引ける | 1. 本文にしか無い語で検索 | 該当が出る。存在しない語では 0 件になり、壊れない | TODO |  | 場所=cloud
J35-03 | オーナー | 越境の遮断 | 他のワークスペースのナレッジが出ないことを見る | 1. 別ワークスペースのナレッジを作る 2. 自分の側で検索 | 1 件も出ない | TODO |  | 場所=cloud / R-T08
J35-04 | オーナー | 正常系 | 候補を採用/却下できる | 1. 昇格レビューで採用と却下を 1 件ずつ | 採用したものだけが正式なナレッジになる | TODO |  | 場所=cloud

## 第4群 AI が仕事をする
ID | ロール | 分岐 | やること | 操作手順 | これが出れば成功 | 状態 | 証拠 | 備考
J40 | 本人の PC を繋ぐ → 未接続時の案内が正しい
J40-01 | オーナー | 0件・未設定 | 本人の PC が未接続のときの案内を見る | 1. Bridge を繋がずに AI 機能を使おうとする | 「本人の PC が未接続」であることと接続の導線が出る。未設定と混同しない | TODO |  | 場所=cloud / GAP-168/206
J40-02 | オーナー | 正常系 | 本人の PC を繋ぐ | 1. 接続の手順に従って Bridge を繋ぐ | 接続済みとして画面に出る | TODO |  | 場所=mac
J40-03 | オーナー | 正常系 | どの経路で動くかが実行前に分かる | 1. AI 機能の画面を見る | 利用者自身の契約で動くことが実行前に分かる | TODO |  | 場所=mac / GAP-178
J41 | チャットで相談 → 文脈が効く → 成果物になる
J41-01 | オーナー | 正常系 | チャットで相談する | 1. 案件の文脈でチャットを開く 2. 質問する | 応答が返り、オウム返しや定型文でない | TODO |  | 場所=mac
J41-02 | オーナー | 正常系 | 案件の文脈が効いていることを確かめる | 1. 案件にしか無い固有名を仕込む 2. それを前提にした質問をする | 仕込んだ固有名を踏まえて答える。知らないまま喋らない | TODO |  | 場所=mac
J41-03 | オーナー | 正常系 | 3 ターン以上 会話が続く | 1. 1 ターン目で符丁を決める 2. 3 ターン目で「さっきの件」と言う | 説明し直さずに解決する | TODO |  | 場所=mac
J41-04 | オーナー | 正常系 | 成果物として着地する | 1. 成果物を作るよう依頼 2. 成果物の画面とデータを見る | 画面とデータの両方に実体がある。会話だけで終わらない | TODO |  | 場所=mac / GAP-139
J41-05 | オーナー | 正常系 | 部分改訂で全面書き換えにならない | 1. 一部だけ直す指示を出す | 指示した箇所以外の作り込みが保たれる | TODO |  | 場所=mac / GAP-147 回帰
J41-06 | オーナー | 入力エラー | 添付を実際に読むことを確かめる | 1. 添付の中身にしか無い事実を尋ねる 2. 添付なしで同じ質問をする | 添付ありでは中身に基づき答え、添付なしでは作り話をしない | TODO |  | 場所=mac / GAP-161
J42 | 承認モードで危険な操作が止まる
J42-01 | オーナー | 権限 | 承認モードで危険な操作が止まる | 1. 承認モードにする 2. 承認が要る操作を依頼 | 承認するまで実行されない | TODO |  | 場所=mac / GAP-130
J42-02 | オーナー | 取消・拒否 | 拒否すると実行されない | 1. 承認要求を拒否する 2. データを見る | 副作用が起きていない | TODO |  | 場所=mac
J42-03 | オーナー | 正常系 | 承認するとその操作だけ実行される | 1. 許可する 2. 何が起きたか見る | 承認した操作だけが実行される。ついでに別の操作をしない | TODO |  | 場所=mac
J43 | 混雑しても断られず順番待ちになる
J43-01 | オーナー | 上限・期限 | 混雑しても断られない | 1. 上限まで実行中にする 2. さらに実行する | 断られず順番待ちになり、空き次第そのまま実行に入る | TODO |  | 場所=mac / GAP-203
J43-02 | オーナー | 取消・拒否 | 待っている間に閉じたら席が返る | 1. 順番待ち中に画面を閉じる 2. 空き状況を見る | 席が戻る。列に残り続けない | TODO |  | 場所=mac / GAP-203 回帰
J43-03 | オーナー | 入力エラー | 失敗しても打った文章が消えない | 1. 送信を失敗させる | 入力欄に文章が戻り、押し直すだけで再送できる | TODO |  | 場所=cloud

## 第5群 お金と出口
ID | ロール | 分岐 | やること | 操作手順 | これが出れば成功 | 状態 | 証拠 | 備考
J50 | 有料プランに申し込む
J50-01 | オーナー | 正常系 | 有料プランに申し込む | 1. プラン画面で申し込む 2. 決済の手続きへ進む | 手続き画面へ進むか、進めない理由が出る。黙って何も起きない、にならない | TODO |  | 場所=cloud
J50-02 | オーナー | 正常系 | 契約状態が画面に反映される | 1. プラン画面に戻る | 契約中として表示される | TODO |  | 場所=cloud
J51 | 解約する → 期間末まで使える
J51-01 | オーナー | 正常系 | 解約の条件が押す前に読める | 1. プラン画面を見る | 期間末まで使えること・日割り返金が無いことが押す前に書いてある | TODO |  | 場所=cloud / GAP-208
J51-02 | オーナー | 正常系 | 解約する | 1. 「プランの管理・解約」を押す | 手続き画面へ進むか、進めない理由が出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-208
J51-03 | オーナー | 0件・未設定 | 無料プランに解約の死にボタンが無いことを見る | 1. 無料プランでプラン画面を見る | 解約の導線が出ていない | TODO |  | 場所=cloud
J52 | 退会する → 30 日猶予 → 復元できる
J52-01 | オーナー | 正常系 | 退会する | 1. 退会を申し込み、パスワードで本人確認 | 受け付けられ、猶予期間があることが分かる | TODO |  | 場所=cloud
J52-02 | オーナー | 正常系 | 猶予期間中は復元できる | 1. 猶予期間中に復元する | 元の状態に戻り、作ったものが残っている | TODO |  | 場所=cloud
J52-03 | オーナー | 権限 | 退会中はサインインできないことを見る | 1. 退会申込後にサインインを試みる | 入れない。理由が日本語で分かる | TODO |  | 場所=cloud

## 第6群 運営が見る
ID | ロール | 分岐 | やること | 操作手順 | これが出れば成功 | 状態 | 証拠 | 備考
J60 | 運営が健全性・混雑実績を見て気づける
J60-01 | 運営 | 正常系 | 運営が混雑の実績に気づける | 1. 運営の健全性画面を見る | 順番待ちやお断りが起きていれば、機械をまたいで集計されて出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-208
J60-02 | 運営 | 正常系 | 運営があと何台増やせるか分かる | 1. 運営の健全性画面を見る | 現在の余裕と、増やす前に必要な作業が出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-205
J61 | 運営が監査ログで「誰が何をしたか」を追える
J61-01 | 運営 | 正常系 | 運営が監査ログで誰が何をしたか追える | 1. 監査ログを開く 2. 直前の承認を探す | 実行者・対象・時刻が特定できる | TODO |  | 場所=cloud
J61-02 | 運営 | 越境の遮断 | 監査ログが他テナントに漏れないことを見る | 1. 一般利用者で監査ログを触ろうとする | 見られない | TODO |  | 場所=cloud / R-T08

## Plan
id | order | role | phase | data_condition | branch | depends_on | action | steps | expected | status | evidence | note
J00-01 | 10 | admin | onboard | create-new | empty |  | 空のデータベースで起動して壊れないことを見る | 1. 全テーブルを空にする 2. アプリを開く 3. 主要画面を順に開く | 500 や白画面にならず、空の状態として表示される。空だからと例外で落ちない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J00-01_*.png | 空DB(atelier_zero: migration 98/98・seed なし)で 9 画面を実操作。500/白画面/pageerror なし。未認証ガードは /signin?redirect= と /portal/signin?redirect= の 2 経路とも作動。/signup は実ルート無し(公開パス一覧の残骸・どこからもリンクされておらず実害なし)
J00-02 | 11 | admin | onboard | create-new | empty | J00-01 | 空の状態でサインインを試みる | 1. 存在しないアカウントでサインインする | 例外ではなく「該当なし」として正しく断られる。存在の有無が漏れない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J00-02_nonexistent.png; .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J00-02_wrong-password.png | 空DBで存在しないアカウントを送信 → 401 (例外 500 ではない)。実在アカウントの誤パスワードと実際に並べて比較し、文言・status とも完全に同一であることを確認 (どちらも 401 /「メールアドレスまたはパスワードが違います。」) = 存在の有無が漏れない。GAP-216 前は英語 invalid email or password だった。応答時間は 76ms/60ms だったが試行 2 回では判断材料にならないため timing については何も主張しない
J00-03 | 12 | admin | onboard | create-new | happy | J00-02 | 最初の運営アカウントを作る | 1. 初期構築の手順を実行 2. できた運営でサインイン | 運営としてサインインでき、運営画面に入れる。「認証はできるが権限が無い」で詰まらない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J00-03_admin-as-operator.png | 当初 FAIL — 最初の運営を作る手順が script/doc/API のどこにも無く、登録もサインインもできるのに /admin は 403 のままだった (GAP-217)。scripts/grant-admin.sh と runbook §5 を作り、昇格→入り直し→運営画面の全 API 200 / 権限エラー 0 件を実機で確認して PASS
J00-04 | 13 | admin | onboard | create-new | happy | J00-03 | seed だけで素にサインインできるか確かめる | 1. 全テーブルを空にする 2. seed のみ実行 (手で足さない) 3. seed のアカウントでサインイン | 手動補正なしでサインインが成立する。seed が必須項目 (パスワード等) を落としていない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J00-04_*.png | seed のみの DB (migration 99 + seed 1・users 0) で、DB を手で触らずに登録 → サインアウト → 入り直しが成立。両方とも /projects に着地し JS エラー 0。なお seed にアカウント行は無い (運営固定データのみ) ため、判定は「手動補正なしで入れるか」で行った
J01-01 | 20 | admin | configure | create-new | happy | J00-03 | 運営が既定デザインテンプレを作る | 1. 運営画面 → 既定テンプレ 2. 種類を選ぶ 3. 指示を書いて作成 | 版が 1 つ生まれ、プレビューに出る | TODO |  | 場所=mac
J01-02 | 21 | admin | configure | existing | happy | J01-01 | 作った既定が新しいワークスペースに継承される | 1. 新しいワークスペースを作る 2. テンプレ画面を開く | 運営の既定が最初から入っている | TODO |  | 場所=mac
J01-03 | 22 | admin | configure | existing | conflict | J01-02 | 運営が既定を直しても、利用者の上書きを壊さない | 1. 利用者側で上書きする 2. 運営側で既定を改訂する 3. 利用者側を見る | 上書き済みの見た目は変わらない。勝手に上書きし返さない | TODO |  | 場所=mac
J02-01 | 25 | admin | configure | create-new | happy | J00-03 | 運営が AI 社員テンプレを 1 件 追加・編集・削除する | 1. 運営画面 → AI 社員テンプレ 2. 追加 → 編集 → 削除 | 各操作が一覧に反映され、削除したものが復活しない | TODO |  | 場所=cloud / 「整備済みを確認」で済ませず実際に 1 件回す
J02-02 | 26 | admin | configure | create-new | happy | J02-01 | 運営がスキルを追加し、AI 社員に装着する | 1. スキル管理で追加 2. AI 社員に装着 3. 装着状態を確認 | 装着が一覧に出て、対象の AI 社員から参照できる | TODO |  | 場所=cloud
J02-03 | 27 | admin | configure | existing | permission | J02-01 | スキル本文が利用者側に漏れないことを見る | 1. 一般利用者でスキル関連の画面/API を触る 2. 配布物を検査する | スキル本文が読めない。画面側 JS にも含まれない | TODO |  | 場所=cloud / R-T06
J03-01 | 30 | admin | configure | create-new | happy | J00-03 | 運営が法務文書を改訂し、現行版を切り替える | 1. 新しい版を用意 2. 旧版の現行フラグを外す 3. 新版を現行にする | 現行が 1 件だけになる。旧版は消えず残る | TODO |  | 場所=cloud / 順序を誤ると一意制約で失敗する
J03-02 | 31 | guest | outcome | existing | happy | J03-01 | 公開ページに新しい版が出る | 1. 未サインインで規約/プライバシー/特商法を開く | 改訂した内容が読める。ダミーの連絡先や存在しないプランが残っていない | TODO |  | 場所=cloud
J10-01 | 40 | owner | auth | create-new | validation | J03-01 | 登録フォームの入力エラーを一つずつ出す | 1. 未入力で送信 2. 不正な形式のメールで送信 3. 7 文字のパスワードで送信 4. パスワード確認を不一致にして送信 5. 同意にチェックせず送信 | 各ケースで日本語のエラーが出て送信されない。英語の既定メッセージが出ない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J10-01_*.png | 5 ケース (未入力 / 不正な形式のメール / 7 文字パスワード / 確認不一致 / 同意なし) を実操作。20 判定すべて PASS — 全て日本語で出て、英語の既定文は無く、いずれも送信されない
J10-02 | 41 | owner | auth | create-new | permission | J10-01 | 同意しなければサーバー側でも拒否されることを見る | 1. 画面の検証を回避して同意なしで送信する | サーバーが拒否する。画面だけの防御になっていない | PASS |  | 画面の検証を回避し fetch で 3 パターン直接投稿 (同意ゼロ / 規約だけ / accepted=false)。すべて 422 で拒否 = 画面だけの防御ではない。この最中に GAP-222 (検証エラーが送信したパスワードを返す) を発見し修正済み
J10-03 | 42 | owner | auth | create-new | happy | J10-01 | 正しく入力して新規登録する | 1. 全項目を正しく入力 2. 同意にチェック 3. 送信 | 登録が通り、サインイン画面から抜けて中の画面に着地する | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J10-03_after-signup.png | 正しく入力して登録 → /projects に着地。エラー無し
J10-04 | 43 | owner | auth | existing | happy | J10-03 | 同意記録が「読んだ版」で残っていることを確かめる | 1. データベースの同意記録を見る 2. 現行の法務文書の版と突き合わせる | 記録された版が現行版と一致する。登録日など別の値になっていない | PASS |  | consents を DB で照会。terms_of_service / privacy_policy とも記録が 2026-08-22 で、legal_documents の現行版と一致。登録日ではない。ai_training_optin は accepted=false (AI 学習デフォルト OFF を実測で確認)
J10-05 | 44 | owner | onboard | existing | happy | J10-03 | ワークスペースが無い状態で行き止まりの入り口が出ていないことを見る | 1. 登録直後の画面を見る | サイドバー・検索・通知など、押しても何も起きない導線が出ていない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J10-03_after-signup.png | ワークスペース 0 件の状態で、可視の a/button を全走査。href も type=button も無い『押しても何も起きない』要素は 0。サイドバー・検索・通知は그 時点では描画されない (行き止まりの入口を出さない設計)
J10-06 | 45 | owner | onboard | create-new | happy | J10-05 | ワークスペースを作る | 1. 名前を入れて作成 | 再読み込みせずにサイドバーとワークスペース名が出る | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J10-06_workspace-created.png | 名前を入れて作成 → DB に 1 件、画面にワークスペース名とサイドバー (プロジェクト/AI社員/ナレッジ/テンプレート/承認待ち/WS設定) が URL 遷移なしで出る。JS エラー 0
J11-01 | 50 | owner | auth | existing | happy | J10-06 | サインアウトする | 1. アバターを押す 2. サインアウトを押す | サインイン画面に着地し、cookie と手元の文脈が消える | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J11-01_*.png | アバター → メニューに『プロフィール / サインアウト』。押すと /signin に着地し atelier_access cookie が消える
J11-02 | 51 | owner | auth | existing | permission | J11-01 | 出た後に中へ戻れないことを見る | 1. 中の画面の URL を直接開く 2. 古い更新用トークンで再取得を試みる | サインインへ戻される。古いトークンも通らない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J11-02_blocked.png | ①中の URL 直接アクセス → /signin?redirect=%2Fprojects に戻される (実機) ②古い更新用トークン: password サインインは refresh token を発行しないため、magic-link 経路で本物を 1 本発行して検証した。(a) 1 回使うと回転し同じトークンの再利用は 401 (b) サインアウト(204)の後は同じトークンが 401。文言も日本語。**password サインインで refresh token が発行されない件は別途 GAP として記録**
J11-03 | 52 | owner | auth | existing | happy | J11-02 | 同じ人で入り直すと作ったものが残っている | 1. 同じメールとパスワードでサインイン 2. ワークスペースと案件を見る | 作ったものが残っている | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J11-03_after-resignin.png | 同じメール/パスワードで入り直し、作った『通し検証ワークスペース』が画面に残っていることを確認
J12-01 | 55 | owner | auth | existing | happy | J03-01,J10-06 | 規約が新版になったら帯が出る | 1. 現行版を新しくする 2. サインインして画面を見る | 「更新しました。同意をお願いします」の帯が出る | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J12-01_banner.png | 現行版を 2026-09-01 に差し替えてサインイン → 「利用規約を更新しました。内容をご確認のうえ、同意をお願いします。」の帯が実機で出る
J12-02 | 56 | owner | auth | existing | happy | J12-01 | 本文を読んでから同意する | 1. 「利用規約を読む」を押す 2. 戻って「同意する」を押す | 帯が消え、再読み込みしても出ない。旧版の記録は消えず新版が増える | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J12-02_*.png | 「利用規約を読む」で改訂本文 (2026-09-01 の目印入り) を確認 → 戻って「同意する」→ 帯が消え、再読み込みでも出ない。consents は 1 → 2 に増え旧版の行は残る。最新の同意が新版
J12-03 | 57 | owner | auth | existing | cancel | J12-01 | 「あとで」は同意にならないことを見る | 1. 帯を閉じる 2. 同意状態を確認する | 同意していない扱いのまま。版が変わればまた出る | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J12-03_*.png | 帯を閉じても consents は増えない (2 → 2)。閉じた記録は localStorage に atelier.reconsent.dismissed=terms_of_service:2026-09-02 として版つきで保存され、版を 2026-09-03 に上げると帯が再表示される。**同版のまま再読み込みしても再表示はされない** — 正本の期待は「版が変わればまた出る」なのでこれで満たすが、同意しないまま使い続けられる期間に上限を設けるかは法務判断として残す
J13-01 | 60 | owner | auth | existing | happy | J10-03 | パスワードを再設定する | 1. 再設定を要求 2. 受け取ったもので新しいパスワードを設定 | 新しいパスワードでサインインでき、古いパスワードでは入れない | PASS |  | 当初 FAIL — 再設定メールが送られず (平文トークンを捨てていた)、利用者は永久に復旧できなかった (GAP-223)。修正後、メールを捕まえて実際に通した: 旧パスワード 200 → 再設定 200 → 新パスワード 200 → 旧パスワード 401 → 同じリンクの再利用 401
J13-02 | 61 | owner | auth | existing | permission | J13-01 | 再設定で古いセッションが死ぬことを見る | 1. 再設定前の更新用トークンで再取得を試みる | 通らない。パスワードを変えたのに古いセッションが生き続けない | PASS |  | 再設定前に発行しておいた更新用トークンで再取得を試み、401 (サインインの有効期限が切れています) を確認。パスワードを変えたのに古いセッションが生き続けることはない
J20-01 | 70 | owner | operate | create-new | happy | J30-01 | クライアント招待を発行する | 1. 招待管理を開く 2. 相手のメールを入れて発行 | 招待が一覧に出て、リンクが得られる | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J20-01_*.png | 当初 FAIL — RLS の仮の蓋が復活していて発行が 500、一覧もオーナー本人から 0 件だった (GAP-224)。修正後、案件 → 設定 → クライアント招待 の実導線をたどって発行し、DB 1 件・一覧表示・招待リンク表示まで確認
J20-02 | 71 | client_portal | auth | existing | happy | J20-01 | クライアントが招待リンクで入る | 1. 招待リンクを開く 2. 表示名を入れ、2 種の同意にチェック 3. サインイン | クライアント用の画面に入れる。社内用の cookie とは別系統である | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J20-02_portal-in.png | クライアント招待リンク → 表示名 + 2 種の同意 → ポータルに入室。cookie は atelier_client_access で、社内用 atelier_access とは別名・別系統 (R-T08)
J20-03 | 72 | client_portal | auth | existing | validation | J20-01 | 同意しないと入れないことを見る | 1. 同意にチェックせずサインイン | 拒否される | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J20-03_no-consent.png | 同意にチェックせず送信 → 拒否。文言は日本語「内容をご確認のうえ、同意にチェックを入れてください。」
J21-01 | 75 | client_portal | operate | existing | happy | J20-02 | クライアントが自分の案件だけ見える | 1. 進捗・成果物・モックを見る | 自分の案件の内容が読める。社内専用の情報 (原価/他案件/内部メモ) が出ない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J21-01_own-project.png | 自分の案件 (通し案件A) の内容が読める。原価/内部メモ/他案件名/監査ログ/AI社員/タスクボードのいずれも画面に出ない
J22-01 | 78 | client_portal | operate | existing | isolation | J21-01 | **他人の案件へ越境できない** | 1. 別の案件の ID を直接指定して開く 2. 別案件のコメント投稿を試みる | 参照も投稿も拒否される。1 件も他人の情報が出ない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J22-01_cross-project-redo.png | 当初は投稿の payload を誤り 422 (= 認可ではなく形式検査で弾かれた) だったため作り直した。**先に「通る操作」を確かめてから拒否を見る**: 自分の成果物へのコメントは 201。その上で他人の案件 (通し案件B) は参照 403 / コメント 403 / 成果物一覧 403 / モック一覧 403 / 概要 403、自分の URL に他人の target を混ぜると 404 (存在ごと秘匿)。画面から直接 /portal?project=<B> を開いても「このプロジェクトを参照する権限がありません。」のみで、応答本文・画面のどちらにも他人の案件名が 1 文字も出ない
J22-02 | 79 | client_portal | operate | existing | isolation | J22-01 | クライアントのトークンで社内 API を叩けないことを見る | 1. クライアント用トークンで社内向けの口を叩く | 拒否される。系統をまたげない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J22-02_client-token-on-internal.png | クライアント券で社内 5 経路 (/me, /workspaces, /projects, /admin/audit-logs, /ai-employees) → すべて 401。当初は本文が英語 (client portal token is not valid here) だったため GAP-225 として起票・修正し、再測定で全 5 本が日本語
J23-01 | 82 | client_portal | operate | create-new | happy | J21-01 | クライアントがコメントする | 1. 成果物にコメントを書いて送る | コメントが自分の画面に出る | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J23-01_client-comment.png | クライアントが成果物にコメント → 201。自分の一覧 (GET /client/projects/{id}/comments) に同じ本文が出る
J23-02 | 83 | owner | operate | existing | happy | J23-01 | 社内側にそのコメントが届く | 1. 社内の画面で該当の成果物を見る | クライアントのコメントが、誰のものか分かる形で出ている | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J23-02_internal-and-client-authors.png | 当初 FAIL — 社内側の /comments は author_invitation_id (UUID) しか返さず、画面は全員「クライアント（招待）」「メンバー 8f3bbf48」としか出せなかった (= 誰の発言か区別できない)。GAP-226 として起票・修正。再測定: 同じ成果物に 3 件「通しクライアントA（クライアント）: 越境テスト」「通しクライアントA（クライアント）: J23 通しコメント…」「owner-j10: 社内から返信します…」
J24-01 | 86 | owner | operate | existing | limit | J20-01 | 期限切れの招待が使えないことを見る | 1. 期限切れの招待リンクを開く | 入れず、期限切れであることが日本語で分かる | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J24-01_expired.png | 期限切れの招待リンク → 入れない (クライアント用 cookie が発行されない)。「招待の有効期限が切れています。再発行を依頼してください。」と日本語。注: expires_at には check 制約 (created_at < expires_at <= created_at+30日) があるため、期限切れを作るには created_at ごと過去へずらす必要がある
J24-02 | 87 | owner | operate | existing | cancel | J20-02 | 招待を失効させると入れなくなる | 1. 招待を失効させる 2. そのリンクで入ろうとする | 入れない。既に入っている人のアクセスも断たれる | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J24-02_revoked.png | 当初 FAIL — 失効させても**配布済みの券が 24h 通り続けた** (失効前 200 → 失効直後も 200)。GAP-227 として起票・修正 (毎リクエストで招待の状態を見る)。再測定: 失効前 200 → 失効直後 401「この招待は取り消されています…」。リンクからの再入場も不可
J30-01 | 90 | owner | operate | create-new | happy | J10-06 | 案件を作る | 1. 案件一覧で新規作成 2. 名前を入れて保存 | 一覧に出て、開ける | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J30-01_*.png | 新規プロジェクトから 2 件 (通し案件A / 通し案件B) を作成。DB に各 1 件、一覧にも両方出る
J30-02 | 91 | owner | operate | existing | happy | J30-01 | 案件を作ると工程が用意されている | 1. 工程画面を開く | 9 工程が並び、先頭が進行中になっている | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J30-02_project-open.png | 一覧のカード (button) を押して /projects/dashboard?project=... に遷移。phases テーブルに 9 工程。タブは ダッシュボード/工程/タスク/進行/議事録/スケジュール/営業ドラフト/モック/取り込み/シークレット/設定
J30-03 | 92 | owner | operate | existing | happy | J30-02 | 工程を進める | 1. 進行中の工程で「完了して次へ」を押す | 次の工程が進行中になり、前の工程が完了になる。画面とデータの両方で一致 | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J30-03_next-started.png | S-F01 で「この工程を完了として承認」→「次工程（要件定義）を開始」を実クリック。DB: ヒアリング=completed / 要件定義=in_progress。承認と開始が別ボタンなのは二重進行防止の設計 (GAP-031②)
J30-04 | 93 | owner | operate | existing | conflict | J30-03 | 確定した工程が凍結されることを見る | 1. 確定済みの工程を後から変えようとする | 変えられないか、変えるには明示の操作が要る。黙って書き換わらない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J30-04_frozen-final.png | 凍結前に meta_tags を変えられることを先に確認 (200・DB 反映) → 確認なし確定 403 (明示の操作が要る) → confirm つき確定 200 (DB=frozen・次フェーズが active に) → 凍結後の変更 409・削除 409、DB は 1 文字も変わらず。準備中に GAP-228 (同名モック作成が 500) を発見・修正
J31-01 | 95 | owner | operate | create-new | happy | J30-01 | メンバーを招待する | 1. メンバー招待を発行 | 招待が一覧に出る | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J31-01_invited.png | 当初 500「サーバーでエラーが発生しました」— RLS ポリシーの自己参照再帰で**メンバー招待が全滅**していた。GAP-229 として起票・修正 (t-d-14 の owner 判定を SECURITY DEFINER 関数へ / 再適用パスによる「復活」も根治)。再測定: member-j31 を実登録 → S-A03 メンバータブから招待 → 一覧に 2 人目が出て DB に membership (role=member)
J31-02 | 96 | member | auth | existing | happy | J31-01 | メンバーが入って作業できる | 1. 招待から参加 2. 案件とタスクを見る | 参加でき、割り当てられた範囲が見える | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J31-02_member-projects.png | member-j31 でサインイン → 参加した WS のプロジェクト一覧に通し案件A/B が見える。API も 200
J31-03 | 97 | member | operate | existing | permission | J31-02 | メンバーが権限外の操作をできないことを見る | 1. ワークスペース設定や課金を開く | 権限が無いことが日本語で分かる。白画面や生のエラーにしない | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J31-03_member-settings.png | member で owner 専用 3 操作 (メンバー招待/WS 名変更/WS 削除) → すべて 403 + 日本語。DB 無変化。設定画面は白画面にならない。注: 招待の認可を突くには**登録済みメール**を使う (未登録だと 422 が先に出る)
J32-01 | 100 | owner | operate | existing | happy | J30-01 | 承認待ちを承認する | 1. 承認待ちを開く 2. 1 件承認する | 一覧から消え、データ上も承認済みになる | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J32-01_approved.png | 当初 FAIL — インボックスで承認しても inbox の行だけ approved で**タスクは awaiting のまま** (幽霊承認)。GAP-230 として起票・修正 (decide がタスク本体へ伝播)。再測定: 承認 → 一覧から消え、inbox=approved / task=done。注: 承認待ちの生産側 (AI 実行完了 → awaiting) は Bridge = Mac 側なので、ここでは awaiting 状態を seed して消費側を通した
J32-02 | 101 | owner | operate | existing | cancel | J32-01 | 承認待ちを却下する | 1. 1 件却下する | 却下として記録され、承認済みと区別できる | PASS | .qa/e2e-journey/evidence-20260826/J32-02_rejected.png | 却下 → inbox=rejected / task=blocked + 理由。承認済み (approved/done) と明確に区別できる
J33-01 | 104 | owner | operate | create-new | happy | J30-01 | 既存の資料をまとめて取り込む | 1. 取り込み画面でファイルを複数選ぶ 2. 実行 | 各ファイルの結果が出て、どこへ仕分けられたか分かる | TODO |  | 場所=mac
J33-02 | 105 | owner | operate | create-new | validation | J33-01 | 壊れたファイルが黙って捨てられないことを見る | 1. 正常 1 件 + 壊れ 1 件で実行 | 壊れた方は理由つきで残り、正常な方は取り込まれる | TODO |  | 場所=cloud
J33-03 | 106 | owner | operate | existing | happy | J33-01 | 提案された工程を確定して現在地を合わせる | 1. 提案にチェック 2. 適用 | 確定した工程だけが進む。確定していないものは動かない | TODO |  | 場所=mac
J34-01 | 109 | owner | operate | create-new | happy | J30-01 | 議事録の音声をアップロードする | 1. 議事録画面でファイルを選ぶ 2. アップロード | アップロードが完了し、処理中であることが分かる | TODO |  | 場所=cloud
J34-02 | 110 | owner | operate | existing | happy | J34-01 | 文字起こしの結果が出る | 1. 完了を待って結果を見る | 本文が読める | TODO |  | 場所=mac
J34-03 | 111 | owner | operate | existing | happy | J34-02 | 議事録から決まったことを採用する | 1. 採用する項目を選んで反映 | タスクや工程に反映され、元の議事録から辿れる | TODO |  | 場所=mac
J35-01 | 114 | owner | operate | create-new | happy | J30-01 | ナレッジを 1 件 作成・編集・削除する | 1. 作成 → 編集 → 削除 | 各操作が一覧に反映され、削除したものが復活しない | TODO |  | 場所=cloud
J35-02 | 115 | owner | operate | existing | happy | J35-01 | ナレッジが検索で引ける | 1. 本文にしか無い語で検索 | 該当が出る。存在しない語では 0 件になり、壊れない | TODO |  | 場所=cloud
J35-03 | 116 | owner | operate | existing | isolation | J35-02 | 他のワークスペースのナレッジが出ないことを見る | 1. 別ワークスペースのナレッジを作る 2. 自分の側で検索 | 1 件も出ない | TODO |  | 場所=cloud / R-T08
J35-04 | 117 | owner | operate | existing | happy | J35-02 | 候補を採用/却下できる | 1. 昇格レビューで採用と却下を 1 件ずつ | 採用したものだけが正式なナレッジになる | TODO |  | 場所=cloud
J40-01 | 120 | owner | configure | existing | empty | J10-06 | 本人の PC が未接続のときの案内を見る | 1. Bridge を繋がずに AI 機能を使おうとする | 「本人の PC が未接続」であることと接続の導線が出る。未設定と混同しない | TODO |  | 場所=cloud / GAP-168/206
J40-02 | 121 | owner | configure | create-new | happy | J40-01 | 本人の PC を繋ぐ | 1. 接続の手順に従って Bridge を繋ぐ | 接続済みとして画面に出る | TODO |  | 場所=mac
J40-03 | 122 | owner | configure | existing | happy | J40-02 | どの経路で動くかが実行前に分かる | 1. AI 機能の画面を見る | 利用者自身の契約で動くことが実行前に分かる | TODO |  | 場所=mac / GAP-178
J41-01 | 125 | owner | operate | existing | happy | J40-02,J30-01 | チャットで相談する | 1. 案件の文脈でチャットを開く 2. 質問する | 応答が返り、オウム返しや定型文でない | TODO |  | 場所=mac
J41-02 | 126 | owner | operate | existing | happy | J41-01 | 案件の文脈が効いていることを確かめる | 1. 案件にしか無い固有名を仕込む 2. それを前提にした質問をする | 仕込んだ固有名を踏まえて答える。知らないまま喋らない | TODO |  | 場所=mac
J41-03 | 127 | owner | operate | existing | happy | J41-02 | 3 ターン以上 会話が続く | 1. 1 ターン目で符丁を決める 2. 3 ターン目で「さっきの件」と言う | 説明し直さずに解決する | TODO |  | 場所=mac
J41-04 | 128 | owner | operate | create-new | happy | J41-01 | 成果物として着地する | 1. 成果物を作るよう依頼 2. 成果物の画面とデータを見る | 画面とデータの両方に実体がある。会話だけで終わらない | TODO |  | 場所=mac / GAP-139
J41-05 | 129 | owner | operate | existing | happy | J41-04 | 部分改訂で全面書き換えにならない | 1. 一部だけ直す指示を出す | 指示した箇所以外の作り込みが保たれる | TODO |  | 場所=mac / GAP-147 回帰
J41-06 | 130 | owner | operate | existing | validation | J41-01 | 添付を実際に読むことを確かめる | 1. 添付の中身にしか無い事実を尋ねる 2. 添付なしで同じ質問をする | 添付ありでは中身に基づき答え、添付なしでは作り話をしない | TODO |  | 場所=mac / GAP-161
J42-01 | 133 | owner | operate | existing | permission | J40-02 | 承認モードで危険な操作が止まる | 1. 承認モードにする 2. 承認が要る操作を依頼 | 承認するまで実行されない | TODO |  | 場所=mac / GAP-130
J42-02 | 134 | owner | operate | existing | cancel | J42-01 | 拒否すると実行されない | 1. 承認要求を拒否する 2. データを見る | 副作用が起きていない | TODO |  | 場所=mac
J42-03 | 135 | owner | operate | existing | happy | J42-01 | 承認するとその操作だけ実行される | 1. 許可する 2. 何が起きたか見る | 承認した操作だけが実行される。ついでに別の操作をしない | TODO |  | 場所=mac
J43-01 | 138 | owner | operate | existing | limit | J40-02 | 混雑しても断られない | 1. 上限まで実行中にする 2. さらに実行する | 断られず順番待ちになり、空き次第そのまま実行に入る | TODO |  | 場所=mac / GAP-203
J43-02 | 139 | owner | operate | existing | cancel | J43-01 | 待っている間に閉じたら席が返る | 1. 順番待ち中に画面を閉じる 2. 空き状況を見る | 席が戻る。列に残り続けない | TODO |  | 場所=mac / GAP-203 回帰
J43-03 | 140 | owner | operate | existing | validation | J43-01 | 失敗しても打った文章が消えない | 1. 送信を失敗させる | 入力欄に文章が戻り、押し直すだけで再送できる | TODO |  | 場所=cloud
J50-01 | 145 | owner | operate | existing | happy | J10-06 | 有料プランに申し込む | 1. プラン画面で申し込む 2. 決済の手続きへ進む | 手続き画面へ進むか、進めない理由が出る。黙って何も起きない、にならない | TODO |  | 場所=cloud
J50-02 | 146 | owner | operate | existing | happy | J50-01 | 契約状態が画面に反映される | 1. プラン画面に戻る | 契約中として表示される | TODO |  | 場所=cloud
J51-01 | 149 | owner | operate | existing | happy | J50-02 | 解約の条件が押す前に読める | 1. プラン画面を見る | 期間末まで使えること・日割り返金が無いことが押す前に書いてある | TODO |  | 場所=cloud / GAP-208
J51-02 | 150 | owner | operate | existing | happy | J51-01 | 解約する | 1. 「プランの管理・解約」を押す | 手続き画面へ進むか、進めない理由が出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-208
J51-03 | 151 | owner | operate | existing | empty | J50-01 | 無料プランに解約の死にボタンが無いことを見る | 1. 無料プランでプラン画面を見る | 解約の導線が出ていない | TODO |  | 場所=cloud
J52-01 | 154 | owner | auth | existing | happy | J10-06 | 退会する | 1. 退会を申し込み、パスワードで本人確認 | 受け付けられ、猶予期間があることが分かる | TODO |  | 場所=cloud
J52-02 | 155 | owner | auth | existing | happy | J52-01 | 猶予期間中は復元できる | 1. 猶予期間中に復元する | 元の状態に戻り、作ったものが残っている | TODO |  | 場所=cloud
J52-03 | 156 | owner | auth | existing | permission | J52-01 | 退会中はサインインできないことを見る | 1. 退会申込後にサインインを試みる | 入れない。理由が日本語で分かる | TODO |  | 場所=cloud
J60-01 | 160 | admin | outcome | existing | happy | J43-01 | 運営が混雑の実績に気づける | 1. 運営の健全性画面を見る | 順番待ちやお断りが起きていれば、機械をまたいで集計されて出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-208
J60-02 | 161 | admin | outcome | existing | happy | J00-03 | 運営があと何台増やせるか分かる | 1. 運営の健全性画面を見る | 現在の余裕と、増やす前に必要な作業が出る | TODO |  | 場所=cloud / GAP-205
J61-01 | 164 | admin | outcome | existing | happy | J32-01 | 運営が監査ログで誰が何をしたか追える | 1. 監査ログを開く 2. 直前の承認を探す | 実行者・対象・時刻が特定できる | TODO |  | 場所=cloud
J61-02 | 165 | admin | outcome | existing | isolation | J61-01 | 監査ログが他テナントに漏れないことを見る | 1. 一般利用者で監査ログを触ろうとする | 見られない | TODO |  | 場所=cloud / R-T08

## Roles
ロール | 入口 | ゴール | 供給するもの | 消費するもの
運営 (admin) | 通常サインイン + 運営権限 | 全アカウントの土台を用意する | 既定テンプレ / AI 社員テンプレ / スキル / 法務文書 | 監査ログ / 健全性 / 混雑実績
オーナー (owner) | 新規登録 | 案件を回して納品する | ワークスペース / 案件 / 成果物 / 招待 | 既定テンプレ / AI 社員
メンバー (member) | 招待 | 割り当てられた作業をする | 作業結果 / コメント | 案件 / タスク
クライアント (client_portal) | 招待リンク (別 cookie 系統) | 進捗を見て意見を返す | コメント | 限定ビュー (自分の案件のみ)
未サインイン (guest) | — | 公開ページを読む | — | 規約 / プライバシー / 特商法
実行順の原則 | 運営が土台を用意 → オーナーが作る → メンバー/クライアントが消費。土台を飛ばして消費側から始めた通しは成立しないので無意味。

## Summary
project | 値
total | 82
PASS | 37 | 45%
FAIL |  | 0%
BLOCKED |  | 0%
TODO | 45 | 55%
SKIP |  | 0%
DONE? | NO